## 評定基準
（別 紙）
評 定 基 準
ラ ン ク | 評 定 点 |  |  | 評 定 基 準
Ａ | ８０点以上 |  | 他の模範となる優秀な工事
標 準 的 工 事
Ｂ | ７５～８０点未満 |  | Ａランクではないが、標準的工事のなかで優秀なもの
Ｃ | ６５～７５点未満 |  | 標準的工事
Ｄ | ６０～６５点未満 |  | Ｅランクではないが、今後改善すべき事項がある工事
Ｅ | ６０点未満 |  | 今後指名等に影響を及ぼす恐れのある工事

## 評定表
第1号様式 | [25 empty] | 20170525
契約番号 | [6 empty] | 工 事 成 績 評 定 表 | [13 empty] | 主管課名
工事番号 |  | 第 | 号 | 工 事 名 | [16 empty] | 工事場所
請負者名 |  |  |  | 工 期 | 着 工 |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 履 行 日 |  |  |  |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 現場代理人
契約金額（最終） |  |  | 円 |  | 竣 工 |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 履行届受付日 |  |  |  |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 主任（監理）技術者
考 査 項 目 ※6 |  |  |  | 監 督 員 | [5 empty] | 総 括 監 督 員 | [9 empty] | 検 査 員
|  |  |  | 氏名 印 | [5 empty] | 氏名 印 | [9 empty] | 氏名 印
項 目 | 細 別 |  |  | a | b |  | c | d | e | a |  | a' | b |  | b' | c |  | d | e | a | a' | b |  | b' | c | d | e
１．施工体制 | Ⅰ施工体制一般 |  |  |  | 0.5 |  | 0 | -5 | -10
| Ⅱ配置技術者 |  |  | 2.5 | 1.5 |  | 0 | -5 | -10
２．施工状況 | Ⅰ施工管理 |  |  | 3.5 | 2 |  | 0 | -5 | -10 | [10 empty] | 3 |  | 1.5 |  |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅱ工程管理 |  |  | 3 | 1.5 |  | 0 | -5 | -10 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | -7.5 | -15
| Ⅲ安全対策 |  |  | 4 | 2 |  | 0 | -5 | -10 | 3 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  | -7.5 | -15
| Ⅳ対外関係 |  |  | 1.5 | 1 |  | 0 | -2.5 | -5
３．出来形 | Ⅰ出来形 |  |  | 3.5 | 2 |  | 0 | -2.5 | -5 | [10 empty] | 9 | 7 | 4.5 |  | 2 | 0 | -10 | -20
及び | Ⅱ品質 |  |  | 4.5 | 2.5 |  | 0 | -2.5 | -5 | [10 empty] | 14 | 10.5 | 7 |  | 3.5 | 0 | -12.5 | -25
出来ばえ | Ⅲ出来ばえ | [18 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 0 | -5
４．工事特性 | Ⅰ施工条件等への対応※2 | [8 empty] | （20～0）
５．創意工夫 | Ⅰ創意工夫 ※３ |  |  | 7 ・ 6 ・ 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・1 ・ 0
６．社会性等 | Ⅰ地域への貢献等 ※４ | [8 empty] | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 | 0
加減点合計（１＋２＋３＋４＋５＋６） | [5 empty] | ± |  |  | 点 |  |  |  |  | ± |  |  |  |  | 点 |  |  |  | ± |  |  |  | 点
評定点（65±加減点合計） ※１ |  |  |  | ① |  |  |  |  | 点 | ② | [8 empty] | 点 | ③ | [6 empty] | 点
評定点計(小数第1位止め） ※１ |  |  |  | 点 |  |  | （① 点×０．４＋② 点×０．２＋③ 点×０．４＝ 点）
７.自社施工 |  |  |  | （5～0）
８．法令遵守等 ※７ | [16 empty] | △ |  | 点
評定点合計（整数） ※８ |  |  |  | 点 |  |  |  |  | ( 評定点計 点 － ７．法令遵守等 点 ＝ 点）
所 見 ※５ |  |  |  | （主任監督員） | [5 empty] | （総括監督員） | [9 empty] | （検査員）
※１ １～３の評定（±加減点合計）＋４～６の評定（加点合計）＋６５点＝評定点（６５±加減点合計） 評定点計は、四捨五入により少数第１位まで記入する。
※２ 4.工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価
する項目である。評価にあたっては、監督員から報告を受けて総括監督員が評価するものとする。
※３ 5.創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。 | [13 empty] | ※６ 各考査項目ごとの採点は、監督員、総括監督員の後、検査員が記入する。
※４ 6.社会性等の評価では、地域への貢献の観点から加点評価のみとする。 | [13 empty] | ※７ 7.法令遵守等の評価は、減点評価のみとし、総括監督員が行う。
※５ 所見は、必ず記入すること。 | [13 empty] | ※８ 評定点合計は、四捨五入により整数とする。

## 考査項目別運用表（監督員）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 |  |  | b | c | d |  | e
1.施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 |  |  | 施工体制が適切である | 標準的 | 施工体制がやや不備である |  | 施工体制が不備である
|  |  | 1□ 契約締結の日の翌日から起算して7日以内に、契約工程表が提出された。 |  |  |  |  | 11□ 施工体制が不備であり、主管課から
|  |  | 2□ 工事カルテの登録申請（請負金額500万円以上）は、発注者の確認を受けた上で契約締結後１０日以内に行われている。 |  |  |  |  | 文書により改善指示を行った。
3□ 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳・施工体系図（締結した下請契約のすべてを記載）もしくは施工計画書で確認できる。
|  |  | 4□ 「労災保険関係成立票」の標識が公衆の見やすい場所に掲示している。 |  |  |  |  | 上記該当事項があれば……ｅ
5□ 施工体制台帳・施工体系図（締結した下請契約のすべてを記載）が整備され、施工体系図が現場に掲げられ、一致している。
6□ 「建設業許可票」の標識が公衆の見やすい場所に掲示している。
7□ 道路使用許可書が現場着工予定日前日までに確認でき、施工中も常備している。
8□ 施工体制台帳・施工体系図の添付資料が提出されている。
9□ 上記に関する各提出物の記載もれがなく、掲示物においても見やすく工夫されている。
10□ その他 （ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
1.施工体制 | Ⅱ.配置技術者 | 技術者が適切に配置されている |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
(現場代理人等)
|  |  | 1□ 現場代理人は、工事期間中、現場に常駐した。 |  |  |  |  | 10□ 現場代理人または技術者の配置
|  |  | 2□ 工事現場の管理運営に必要な知識と経験を有する者であった。 |  |  |  |  | が不備で、主管課から文書により
|  |  | 3□ 建設業法に定める職務を遂行するために必要な知識と経験を有する者であった。 |  |  |  |  | 改善指示を行った。
4□ 契約書、設計図書、関係基準、当該工事目的の本質を理解し、現場に反映し工事を行った。
|  |  | 5□ 監督員に対して、施工状況に関する連絡、報告等の内容及び時期が適切に行われた。 |  |  |  |  | 上記該当事項があれば……ｅ
6□ 下請負人の施工体制、施工状況を把握し、的確な指導をしていた。
＊安全管理が適切でなく、事故を発
|  |  | 7□ 監督員との連絡、報告等の記録が書面で整理され、提出されている。 |  |  |  |  | 生させた場合はa評価はしない。
|  |  | 8□ 連絡調整、施工提案、創意工夫等が問題なく且つ積極的あり、向上心と責任感を持った模範となる |  |  |  |  | （最高ｂ評価）
現場代理人及び主任（監理）技術者である。
9□ その他 （ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | 施工管理が適切である |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
|  |  | 1□ 施工計画書が契約後、概ね1ヵ月以内に提出されている。 |  |  |  | 19□ 施工計画書が現場着手前に提出されていない。
2□ 施工計画書と現場の施工体制、施工方法等が一致している。
3□ 工事材料は品質に影響がないよう丁寧に取り扱っている。
|  |  | 4□ 現場内での整理整頓を日常的におこなっている。 |  |  |  | 20□ 契約図書に基づく施工上の義務を怠り、主管課
|  |  | 5□ 立会確認が適切な時期になされている。 |  |  |  | から文書により改善指示を行った。
6□ 排水処理は、簡易沈殿槽等を用いて、確実に行われている。
7□ 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
|  |  | 8□ 工事全体で、使用機械・車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。 |  |  |  | 21□ 断水工事、断ガス工事を予定時間内に完了させ
|  |  | 9□ 切替手順書の提出時期が適切で、各種条件を反映して、作成されている。（対象：低圧ガス） |  |  |  | なかった。
10□ 手順書を現場に持参し、人員配置及び適正な機器を使用し、手順どおりに作業を行っている。（対象：低圧ガス）
11□ 各種のお知らせ(断水･断ガス・連絡工・交通規制等)の監督員への提出及び関係者への配布が適時、的確に行われている。
|  |  | 12□ 道路使用の許可条件を厳守して作業を行っている。 |  |  |  | 22□ 定められた工事材料の使用怠り破壊検査を行っ
|  |  | 13□ 工事打合せ簿は、その都度、速やかに提出されている。 |  |  |  | た。
14□ 社内検査が実施され、現場・書類が確認され、指摘事項がある場合は改善されていることを確認できる。
１項目でも該当あれば…………ｄ
２項目該当………………………ｅ
15□ 施工計画書の内容を変更する必要があった場合、監督員への報告、その他必要な措置が講じられた。
16□ 現場条件の変化に対して、適切に対応している。
17□ 現場内の整理整頓は監督員臨場のたび、他の工事と比較しても模範となる水準であった。
18□ その他 （ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅱ.工程管理 | 工程管理が適切である |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
|  |  | 1□ 工期内に完成した。 |  |  |  | 9□ 自主的な工程管理がなされず、主管課から文書に
|  |  | 2□ 施工にあたり、工程に与える要因を的確に把握し、発注者の意向も考慮した工程表を作成している。 |  |  |  | より改善指示を行った。
3□ 発注者の休日または夜間に作業を行った場合、事前に書面で提出した。
4□ 工事内容の変更への対応が積極的であり、関連書類の提出等、処理を迅速に行い、施工の停滞が見られない。
|  |  | 5□ 工程に見直しが必要となった際、その都度、それらを反映した工程表が提出されている。 |  |  |  | 10□ 現場は完了しているが、竣工書類が工期を経過
しても提出されなかった。
（手直しを含む）
6□ 竣工書類は、現場完了後、手直しを含め速やかに提出された。
7□ 工事の進捗を早めるための取り組み、パーティ―数の増加などを行い余裕をもって工期前に完成した。
|  |  | （別紙6の提出がある場合対象） |  |  |  | １項目でも該当あれば…………ｄ
|  |  | 8□ その他 （ ） |  |  |  | ２項目該当………………………ｅ
11□ 請負者の責により工期内に現場を完成させなか
った。
（但し、改善指示による場合を除く）
上記該当あれば………………e
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅲ.安全対策 | 安全対策を適切に行った |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
|  |  | 1□ 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録（資料及び名簿）が整備されている。 |  |  |  | 16□ 安全管理が不適切であり，主管課から文書による
|  |  | 2□ 安全ミーティング（ＫＹ）等を実施し記録（資料及び写真）が整備されている。 |  |  |  | 指示を行った。
3□ 安全教育･訓練等を４時間/月以上実施し記録（資料及び写真）が整備されている。
|  |  | 4□ 安全パトロールを実施し、記録（資料及び写真）が整備されている。 |  |  |  | 上記該当あれば………………ｄ
5□ 安全パトロール等で指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。
6□ 工事現場内・資機材置場・危険物置場の安全対策がなされている。
|  |  | 7□ 工事標示板・交通標識・案内標示板等が適切に配置されている。 |  |  |  | 17□ 臨機の措置が不適切、または主管課の指示に
|  |  | 8□ 現場従事者は、作業内容に適した身支度をしている。 |  |  |  | 従わなかったため、災害等の損害をうけた。
|  |  | 9□ 使用機械・車両等の日常点検等が実施され記録が整備されている。 |  |  |  | 上記該当あれば………………e
10□ 土止め・足場等について、設置後の点検及び管理が実施され記録が整備されている。
＊安全管理が適切であったが、事故、災害が発生した
場合は、a評価はしない。（最高b評価）
11□ 安全教育に、作業員（下請の作業員含む）も参加しているのが記録（写真及び名簿）から確認できる。
12□ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
13□ 露出仮設管設置においての巡視点検が適切に実施されているのが記録から確認できる。
14□ 舗装仮復旧時において舗装状況の巡視点検及び補修等が適切に実施されているのが記録から確認できる。
15□ その他 （ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅳ.対外関係 | 対外関係が適切であった |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
|  |  | 1□ 関係官公庁等の関係機関との調整を行い、トラブルの発生がない。 |  |  |  | 9□ 請負者の対応による苦情が多い。または対応が悪
|  |  | 2□ 地元との調整を行い、トラブルの発生がない。 |  |  |  | く トラブルがあった
3□ 関連工事との調整を行い、トラブルの発生がない。
4□ トラブルがあった場合、適切な対応を行っている。
10□ 関係法令に違反する恐れがあったため、主管課
から文書により指示を行った。
上記１項目でも該当であれば…ｄ
5□ 第三者からの苦情がない。（工事全般）
6□ 断水、断ガス工事に関する苦情がなかった。
|  |  | 7□ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行人に分かりやすくわかりやす周知している。 |  |  |  | 11□ 関連工事との調整に関して、発注者の指示に従
|  |  | 8□ その他 （ ） |  |  |  | わなかったため、関連工事を含む工事全体の進捗
に支障が生じた。
12□ 断水、断ガス工事において独断で仕切弁操作等
を行い予定区域外及び広域な濁水や供給給水
不良を発生させた。
上記１項目でも該当であれば…ｅ
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
３.出来形 | Ⅰ.出来形 | 出来形管理が適切である |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
及び
出来ばえ |  |  | 1□ 管の布設において、占用位置も含め設計図書で定めた要求事項を満たしており、現場状況により要求 事項を満たせない場合は協議を行い、適切に施工されている。 |  |  | 12□ 主管課が文書で改善指示 を行った。 |  | 13□ 約款第19条第2項及び第3項 に基づき破壊検査を行った。
2□ 各ボックスの設置は規定通りに施工されている。
|  |  | 3□ 掘削断面は設計図書又は協議等によって定められた掘削断面を下回らず施工されている。 |  |  | 上記該当あれば…… ｄ |  | 上記該当あれば…… ｅ
4□ 埋戻し材の種類、厚さ及び転圧状況が設計図書又は協議等に基づき適切に施工されている。
5□ 舗装の平坦性が良く、既設舗装へのすり付け及び端部処理が適切に行われている。
6□ 特殊配管は設計図書又は協議等に基づき適切に施工されている。
7□ 竣工図や工事報告書等の出来形管理資料が正確に作成されており、的確に確認ができる。
8□ 出来形において、不可視部分が写真で的確に確認できる。
9□ 出来形写真において豆図等で容易に比較確認できる工夫がされている。
10□ 自社又は現場で 出来形目標値を設定し管理図表等で管理している。
（管据付け位置、埋設深、路盤工幅厚さ、本復旧幅厚さ）
11□ その他（ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b | c | d |  | e
３.出来形 | Ⅱ.品質 | 品質管理が適切である |  | 概ね良好 | 標準的 | やや不備である |  | 不備である
及び
出来ばえ |  |  | 1□ 使用材料の品質及び性能について、使用承諾、立会確認又は品質規格証明書の整備等で確認が行わ れている。 |  |  | 12□ 主管課が文書で改善指示 を行った。 |  | 13□ 約款第19条第2項及び第3項 に基づき破壊検査を行った。
2□ 使用材料の保管管理が設計図書又は協議等に基づき適切に管理されている。
|  |  | 3□ 埋戻しは、指定された骨材以外が混入しないよう、良質な材料で施工されている。 |  |  | 上記該当あれば…… ｄ |  | 上記該当あれば…… ｅ
4□ 布設における加工や接合状況は設計図書又は協議等に基づき適切に施工されている。
5□ 溶接の施工及び管理が設計図書又は協議等に基づき実施されており、溶接に関する試験及び検査につ いても所定の手続きにより実施され、設計図書又は協議等による判定基準を満足している。
6□ 防食処理等が設計図書又は協議等に基づき、適切に施工されている。
7□ 各段階での品質検査及び各種試験が設計図書又は協議等に基づき適切に行われており、結果が書面、 写真等で確認できる。
8□ 当該工事に関連するすべての継手をチェックシートで管理している。
（ガス：PE、GMⅡ 水道：GX、NS、K、HPPE等）
9□ 配管において番号管理を行っている。
10□ 自社でメガオーム試験を実施している。
11□ その他（ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］創意工夫キーワードの該当する項目□に☑マークを記入し、創意工夫詳細欄に評価に値する内容を記載する。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目 | 細 別 | 創意工夫が多くみられるもの |  |  |  | 評価内容記載
５.創意工夫 | Ⅰ.創意工夫 | 【施工】
□ 1.施工に伴う器具、工具、装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整の工夫
□ 2.コンクリート二次製品の利用等代替材の運用と工夫
□ 3.土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫
□ 4.部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法等の工夫
□ 5.設備工事における加工、組み立て等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
□ 6.給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
□ 7.照明などの視界の確保に関する工夫
□ 8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
□ 9.運搬車輌・施工機械等に関する工夫
□ 10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工関係に関する工夫
□ 11.盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
□ 12.施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
□ 13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
□ 14.施工管理ソフト､土量管理システム等の活用に関する工夫
□ 15. ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事（＊本項目は2点の加点とする。）
【新技術活用】
□ 16.NETISやMade in 新潟新技術普及制度等、国や地方自治体の新技術制度に登録された新技術を受注者からの
提案により活用した。（＊本項目は1つの新技術活用につき1点の加点とし、最大4点の加点とする。）
【品質】
□ 17.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
□ 18.コンクリートの打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来形、品質等）
□ 19.鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
□ 20.配筋、溶接作業等に関する工夫
【安全衛生】
□ 21.安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
□ 22.安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、安全帯使用等に関する工夫
□ 23.現場事務所、労務者宿舎等の居住空間及び設備等の工夫
□ 24.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等に関するの工夫
□ 25.供用中の道路等の事故防止、一般車両突入時の被害軽減対策、及び一般交通の安全確保に関する工夫
□ 26.作業環境が厳しい現場での環境改善等に関する工夫
□ 27.ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
【その他】
□ 28.その他 （ ）
特に評価すべき創意工夫事例を、加点評価する。
評価に当たって、その効果を確認し、その内容を詳細評価内容欄に記載する。
１項目（☑マーク）１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。（最大7点）
施工及び工法等の優れた技術力及び能力として，評価に値する工夫があれば、その他の欄に具体の内容を記載して加点する。
選定については，担当係長等と合議して行う。
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の点数に、○をする。 | [7 empty] | （監 督 員）
考査項目
７.自社施工
|  |  |  | 配管作業 a | 配管に伴う土木作業 b | 計a+b
|  | 1. 自社社員で全て施工している。 |  | +3 | +2
|  | 2. 自社社員で施工している。 |  | +1 | +1 | 点
|  | 3. 自社社員で施工していない。 |  | 0 | 0
上記、交通誘導、舗装切断、舗装本復旧、特殊工法（活管工事、管更生、溶接・・・・・など） は含まない
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９０％以上………………………ｂ
評価値が７０％以上～９０％未満 ……ｃ
評価値が６０％以上～７０％未満 ……ｄ
評価値が６０％未満………………………e
評価方法
① 当該「評価対象項目」のうち評価対象外の項目は削除する。1□ ○○○
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率で評価する。
③ 評価するもの ☑マーク 評価できないもの □空白
④各項目について 口頭による改善指示が1回以下の場合☑評価する。
2回以上の場合□空白とする。
文書による改善指示の場合不備欄による。
⑤ 評価値（％）＝評価数／対象評価項目数＝ ☑ ／（☑＋□）
以下の考査項目についても評価方法は同様とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８５％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８５％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
左記計算によりａ評価となるが、安全管理が適切でなく、事故を発生させたことによりｂ評価とした場合、その内容を記載。
評点＝（ ）点
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が７０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～７０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が７０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が５０％以上～７０％未満 ……ｃ
評価値が５０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
左記計算によりa評価となるが、事故災害が発生したことによりｂ評価とした場合、その内容を記載。

## 考査項目別運用表（総括監督員）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］ 該当するチェック項目の・に○マークを記入して、評価項目の□に☑マークを記入する。（複数のチェック項目がある場合、いずれかに該当すれば☑記入とする。）評価しない□空白。 | [8 empty] | （総 括 監 督 員）
考査項目 | 細 別 |  | a | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅱ.工程管理 |  | 工程管理が非常に優れている | 工程管理がやや優れている | 他の事項に該当しない場合 | 工程管理がやや不満である |  | 工程管理が不備である
1□ 工程表の内容が良好であった。
・ 施工実施にあたり、工事内容、工期、条件（環境、交通、他工事等）など現場の実情にあった工程表を作成し、その内容が具体的で、計画性がうかがえた。
2□ 配置技術者（現場代理人）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
・ 進捗状況を的確に把握し、工程に空き、無駄がなかった。
・ 計画と実施の工程において、差異が生じた場合は、原因を的確に判断し、速やかに対策を講じた。
・ 現場代理人の指示が、作業員に正確に伝わっている。
3□ 工事を進めていく中で、様々な要因によって変更が生じた際、その対応が適切であった。
・ 工期の変更のたびに工程表が、スムーズに提出された。（契約の変更、及び中止（期間が１ヶ月以上に及ぶ）等による工期の移動も含む）
・ 工法の変更により工程表の再提出がもれなく、提出された。（及び新工種が追加された場合など）
4□ 工程管理に関する苦情、トラブルが無かった。
・ 道路利用、交通規制、工事の騒音、地域の行事、隣接工事との調整など。他（ ）
5□ 社会的、気象的な条件に配慮した工程管理がされていた。
・ 雪・波浪等の気象条件を考慮し、竣工検査を前提とした臨時検査等が適切で、かつ現場検査が可能なように工程に配慮がある。
・ 社会的な要請により竣工時期が限定されるものについて、発注者の意向に沿った工程で完成がなされた。
6□ 工事完了後、速やかに竣工図書のまとめを行い、早期に提出された。
7□ その他（ ）
（採点指標）
※ 評価項目が６項目以上・・・ａ ５項目・・・ｂ その他・・・c （該当項目がなくとも、工期内に工事を完成）
※ 自主的な工程管理がなされず、監督員と協議の上で、改善指示の文書が出した場合・・・d
※ 受注者の責により工期内に工事が完成しなかった場合・・・e で評価を行う。
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］ 該当するチェック項目の・に○マークを記入して、評価項目の□に☑マークを記入する。（複数のチェック項目がある場合、いずれかに該当すれば☑記入とする。）評価しない□空白。 | [8 empty] | （総 括 監 督 員）
考査項目 | 細 別 |  | a | b | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅲ.安全対策 |  | 安全対策が非常に優れている | 安全対策がやや優れている | 他の事項に該当しない場合 | 安全対策がやや不満である |  | 安全対策が不備である
1□ 緊急時の連絡先が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。
2□ 保安施設、誘導員の配置が適切であった。
・施工計画書のとおり配置されていたことが、記録又は写真で確認できる。
・現場の状況に合わせて、臨機応変な対応（歩道の迂回路の設置等）を行い安全が確保されていた。
・地域住民等から安全に関する苦情、トラブルがなかった。
3□ 看板類が適切に設置されている。
・工事に伴う必要な看板が不足なく設置されている。
・看板類は、住民及び通行者から見やすい場所に設置されており、通行の支障にならないよう考慮されている。
4□ 各種安全教育、訓練等の安全対策への取り組みが適切であった。
・取り組みの内容が、工事内容を反映したもので、関連性が確認できる。
・各種安全教育、訓練等（ＫＹ活動、新規入場者教育等）の内容が詳細まで分かりやすく記録され、写真でも確認することができる。
5□ 現場状況の変化に対応した、安全対策が適時行われている。
6□ 安全対策に関する計画が綿密で、またそれに基づいて実施しているのが確認できる。
・計画に基づき安全パトロールや安全教育等が適切に実施されている。
7□ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。（独自性、他の模範となる 等）
・内容（ ）
8□ その他（ ）
（採点指標）
※ 評価項目が７項目以上・・・ａ ６項目・・・ｂ ５項目・・・c その他・・・ｄ
※パトロールや現場監督等で安全対策上の指導があり、速やかな改善が図れない場合・・・ｄ
※ 安全対策が不備により事故（もらい事故や交通事故は除く）の発生があった場合・・・ｄ
（処分のものは・・・ｅ）
※安全対策が適切であったが、事故が発生した場合は、ａ評価はしない。
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に☑マークを記入する。 | [8 empty] | （総 括 監 督 員）
考査項目 | 細 別 |  | 工事特性キーワード一覧表 |  | 【事例】具体的な施工条件等への対応事例
４.工事特性 | Ⅰ.施工条件 |  | １．構造物の特性への対応 |  | （1について） ・口径φ４００以上の配管工事
| 等への対応 |  | □1．施工規模の大きさへの対応 |  | ・河川幅１５ｍを超える架管工事(橋梁添架工事含む)
|  |  | □2．構造物固有の難しさへの対応 |  | ・掘削深さ３ｍ以上、かつ延長２０ｍを超える開削が伴う工事
|  |  | □3．その他（ ） |  | （2について） ・延長が３ｍ以上の推進工法などの工事
・既設構造物の補強，撤去など特殊な工事
|  |  | ※上記の対応事項☑マークを1つ2点とし、最大4点の加点とする. |  | ・活管工事、不断水工事、更生工事、ガス中圧管工事
（3について） ・その他、目的物又は技術固有の難しさへの対応が特に必要な工事
|  |  | ２．都市部等の作業環境等、社会条件等への対応 |  | （4について） ・掘削口に他埋設物を常に確認しながら進める開削工事など
|  |  | □4. 地中埋設物等の地中内の作業障害物 |  | （5について） ・作業スペースや使用機械の制約等制限をうけた工事
|  |  | □5. 工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・架空線・建築物等の近接物 |  | （6について） ・交通量が多い道路で片側交互通行の交通規制をした工事。又は人通りが多い箇所での工事。
|  |  | □6. 交通量の多い道路、人通りの多い箇所での工事 |  | DID地区での工事
|  |  | □7. 施工箇所が広範囲にわたる工事 |  | （7について） ・施工箇所が100ｍ以上はなれて点在する工事
|  |  | □8．その他（ ） |  | （8について） ・その他、各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事
・連担地区を含む工事、駅前通りでの工事、夜間施工（切替工事含む）
※上記の対応事項☑マークを1つ2点とし、最大6点の加点とする.
|  |  | ３．厳しい自然・地盤条件への対応 |  | （9について） ・地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。
|  |  | □9．湧水の発生，地下水の影響，軟弱地盤，支持地盤の状況 |  | （10について） ・掘削口内に岩塊、玉石その他支障物又、既設舗装厚が工事区間平均20ｃｍ以上で取り壊しを伴う工事。
|  |  | □10. 地盤に岩塊、玉石、厚い舗装などの取壊しを伴う工事 |  | （11について） ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、
|  |  | □11.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 |  | 命綱が必要な工事（法面工は除く）。
|  |  | □12. 雨・雪・風・気温・波浪等の影響、動植物に対する配慮等 |  | ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の
|  |  | □13. その他（ ） |  | 安全対策を必要とした工事。
・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。
（12について） ・動植物への配慮や、気象条件により工程や施工方法に制約を受けた工事
|  |  | ※上記の対応事項☑マークを1つ2点とし、最大6点の加点とする. |  | （13について） ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。
・その他、災害時における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。
４．長期工事における安全確保への対応
□14． １２ヶ月を超える工期で、事故が無く完成した工事
（全面、一時中止期間は除く。文書注意に至らない事故は除く。）
□16. その他（ ）
※上記の対応事項☑マークを1つ2点とし、最大4点の加点とする.
評 価
キーワード１. （ ）点/4点
キーワード２. （ ）点/6点
キーワード３. （ ）点/6点
キーワード４. （ ）点/4点
評価点： 合計 点/最大20点
※１. 工事特性は、最大２０点の加点評価とする。 ※２. 評価に当たっては、監督員等の意見も参考にする。 ３. 監督員が評価する「５.創意工夫」との二重評価はしない。
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］ 該当する評価項目の□に☑マークを記入する。 | [8 empty] | （総 括 監 督 員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ | ａ’ | ｂ | ｂ’ |  | Ｃ
６.社会性等 | Ⅰ.地域への貢献等 |  | 貢献が非常に優れている | ｂより貢献が優れている | 貢献やや優れている | Ｃより貢献が優れている |  | 他の事項に該当しない場合
1□ 周辺環境への配慮(騒音、大気、臭気などへの対策)に積極的に取り組んだ。
（例）・病院や学校を回避する迂回路の選定。
・防音、防塵シートの採用。
2□ 工事個所の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。
（例）・グリーンボックス及びフラワーボックス等を設置している。
3□ 工事区間周辺の道路、公園、河川等を積極的に清掃や補修等を行い、地域に貢献した。（工事に起因するものは除く）
（例）・ゴミ拾いや側溝清掃等の美化活動
・舗装や路肩の補修
・除雪作業、除草作業の実施
4□ 地域とのコミュニケーションを積極的に図った。
（例）・定期的に広報紙の配布
・現場見学会等を実施
・地域が主催するイベントに参加
5□ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。
（例）・道路や河川のパトロール、被災箇所の通報
・住民への注意喚起、避難誘導の協力
・被災者に対しての生活物資の提供や住宅の応急修理等の支援活動
6□ その他（ ）
（採点指標）
※ 別紙６の提出内容により、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。（該当工事以外の貢献は評価の対象としない）
※ 評価項目が４項目以上・・ａ ３項目・・ａ’ ２項目・・ｂ １項目・・ｂ’ その他・・・Ｃ（別紙６提出のないものを含む）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に☑マークを記入する。 | [8 empty] | （総 括 監 督 員）
考査項目
７.法令遵守等
|  | 措 置 内 容 |  |  |  | 点 数
|  | □ １.指名停止３ヶ月以上 |  |  |  | －２０点 | □ 該当項目なし
|  | □ ２.指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満 |  |  |  | －１５点
|  | □ ３.指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満 |  |  |  | －１３点
|  | □ ４.指名停止２週間以上１ヶ月未満 |  |  |  | －１０点
|  | □ ５.文書警告 |  |  |  | －８点
|  | □ ６.口頭注意 |  |  |  | －５点
|  | □ ７.安全管理、施工管理等が適切でなく事故が発生したが、口頭注意以上の処分はなかった。 |  |  |  | －３点
※１．工事の施工にあたり、当該工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適応する。（適応事例がない場合は、該当なし）
※２．竣工検査後に処分が出た場合は、速やかに評定を修正する。
【上記で評価する場合の適応事例】
１．☐入札前に提出した調査資料等が虚実であった事実が判明した。
２．☐承諾なしに権利譲渡等を第三者に譲渡又は承継を行った。
３．☐産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等，関係法令に違反する事実が判明した。
４．☐当該工事関係者が増収賄により逮捕又は公訴された。
５．☐建設業法に違反する事実が判明した。例）一括下請け、技術者の専任違反等
６．☐使用人等に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
７．☐下請代金遅延防止法第４条に規定する下請代金の支払いを期日内に行っていない。あるいは不当に下請代金を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
８．☐過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
９．☐受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟、暴力団関係者がいることが判明した。
10. ☐下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第９条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の購入、土木作業員や
ガードマンの受け入れ、土木作業員の自動販売機の設置を行っている事実が判明した。
11. ☐施工体制台帳、施行体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
12. ☐安全管理が適切でなく、死傷者を生じさせた事故、又は重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
※工事に起因する断水、断ガス、ガス漏れ、漏水、供給不良、給水不良関係は12.の公衆災害に該当する。

## 考査項目別運用表（検査員）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］チェック着目リストの2/3（0.666・・）以上が該当する場合に評価対象項目の□に☑マークを記入する。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [8 empty] | （検 査 員）
考査項目 | 細 別 | a |  | b |  | c | d |  | e
２.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | 施工管理が優れている |  | 施工管理がやや優れている |  | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備である |  | 施工管理が不備である
「評価対象項目」
|  | 1□ 約款第19条第1項(1)から(5)に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。 | [5 empty] | 13□ 設計図書と完成品が適合しない
|  | 設計図書の記載項目を事前に調査報告し、結果を監督員に提出し、確認を求めている。（文書で整理されている）。 | [5 empty] | 箇所があり検査員が文書により
|  | （現場と図面の相違がないか、監督員との指示、承諾、協議事項、確認事項、仮設整備の選定、任意の確認など） | [5 empty] | 修補指示を行った。
（発注者の承諾を得ているものを除く）
2□ 施工計画書と実際の施工体制、施工方法等が一致していることが、写真や資料などで明確に確認できる。
施工体制、施工方法、使用機械、安全対策など全般。
14□ 契約図書に基づく施工上の義務を
怠り、検査職員 から文書により指示
|  | 3□ 立会確認が適時的確になされているのが資料や日付から確認できる。 | [5 empty] | を行った。
・1) 工事材料確認
|  | ・2)水圧気密耐圧試験 | [5 empty] | １項目でも該当あれば…………ｄ
|  | ・3) その他施工段階確認、等 | [5 empty] | ２項目該当………………………ｅ
＊チェック着目リスト該当率＝（ ）評価数／（ ）評価対象数＝（ ）
4□ 工事材料の保管、取り扱い、資料整理が適切である。
・1）材料確認願で確認した数量と、使用した数量及び日付に問題がないことが確認できる。
・2）材料の保管、取り扱いに問題がないことが確認できる。
＊チェック着目リスト該当率＝（ ）評価数／（ ）評価対象数＝（ ）
5□ 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
・1) 建設廃棄物集計表整理され、所要の数量と整合する
・2) 建設副産物の最終処分地又は中間処理地が当初から計画されている。
・3) 産業廃棄物の運搬及び処分について、委託が許可を受けた会社と契約されている。
・4) 再資源化等の完了報告書が提出されている。
＊チェック着目リスト該当率＝（ ）評価数／（ ）評価対象数＝（ ）
6□ 工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
・1）写真の撮影箇所に略図等が添付され、把握しやすく見やすく整理されている。
・2）写真の分類や仕分けにインデックス等を利用し、見やすく工夫されている。
・3）俯瞰的な把握と共に、細部についても的確に把握できるように工夫されている。
・4）資料整理が、縦横になっていないで、施工順番に沿って整理がなされ、理解しやすくなっている。
＊チェック着目リスト該当率＝（ ）評価数／（ ）評価対象数＝（ ）
7□ 工事記録の整備が適時､的確になされていて、関係書類を含めた資料整備がよい。
（「工事写真」以外の書類。（承諾、協議などの打ち合わせ、安全教育関係資料など）
・1) 工事記録が目的別に整理されて、工程の流れが把握できる。
・2) 着手届け、工事カルテなど一連の書類が所定の期限までに提出されている。
・3)計画内容に変更が生じた場合は､その都度着手前に打合せ簿等を交している｡（工期、工法、数量、等。但し監督員との調整で省略の場合は除く）
・4）書類の分類や仕分けにインデックス等で利用し、見やすく（色分け）工夫がされている。
・5）検査時に提示を求めた書類がスムーズに提示されるようになっている。
・6）キャリブーレションの必要な機器は、その成績結果表が添付されている。
・7）項目別に目的の見える総括表で整理されている。（例、安全教育であれば、年間実施状況、・・・）
・8）計算式等で算出根拠を説明するものがある場合、図表等を利用しわかりやすく整理されている。(例、薬注の注入量、該当がない場合は、削除）
＊チェック着目リスト該当率＝（ ）評価数／（ ）評価対象数＝（ ）
8□ 検査時における対応に問題がない。
現場代理人、主任技術者は、質問に対しても明確に回答でき、事前準備も適切であった。
9□ 元請として、下請会社に対する引き取り（完成）検査を、書面で実施していることが確認できる。
10□ 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。（別紙６の提出がある場合が対象）
材料（質）のチェック、材料の保管、事前の対応、事後の対応、品質を保つための方策の徹底、等各々の時点における工夫がある。
11□ 上記評価対象項目すべてに該当し、項目以外の施工管理においても、不備や改善点がない。
12□ その他（ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 | [8 empty] | （検 査 員）
考査項目 | 細 別 | a | a’ | b | b’ | c | d |  | e
３.出来形 | Ⅰ.出来形 | 出来形管理が適切である | bより出来形管理が適切である | 出来形管理がほぼ適切である | cより出来形管理が適切である | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備である |  | 出来形管理が不備である
及び出来ばえ |  | 「評価対象項目」
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: 1□ 竣工図は、施工基準通知文に沿って作成されている。; ［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 16□ 検査員が文書で |  | 17□ 約款第19条第2項
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: （延長に関わるもの、必要図面そのものがない、現地との整合、根本に関わるもの）; ［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 改善指示を行った。 |  | 及び第3項に基づく破壊
試験に準ずる措置を行
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: 2□ 竣工図に、記載不足、記載違いがない。（上記以外のもので表記違いなど） |  | った。
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 上記該当あれば………ｄ |  | 上記該当あれば………ｅ
3□ 竣工図に創意工夫がある。（線種線幅着色での区分、複雑箇所を詳細図記載、オフセット起点名の記載、・・・など全般にわたるもの）
4□ 不可視部分が写真で明確に確認でき、出来形が設計図書又は協議等に基づく内容を満足している｡
5□ ボックスの設置は規定通りである。
6□ バルブの設置は規定通りである。
7□ 水取器の設置は規定通りである。
8□ 排泥管の設置は規定通りである。
9□ 消火栓の設置は規定通りである。
10□ ターミナルの設置は規定通りである。
11□ 空気弁の設置は規定通りである。
12□ 供給管の設置は規定通りである。（ボックス、標示杭等含）
13□ 給水管の設置は規定通りである。（ボックス、標示杭等含）
14□ 上記評価対象項目すべてに該当し、項目以外の出来形管理においても、不備や改善点がない。
15□ その他（ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 考査項目: ［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 |  | （検 査 員）
考査項目 | 細 別 | a | a’ | b | b’ | c | d |  | e
３.出来形 | Ⅱ.品質 | 品質管理が適切である | bより品質管理が適切である | 品質管理がほぼ適切である | cより品質管理が適切である | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
及び出来ばえ |  | 「評価対象項目」
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 11□ 検査員が文書で |  | 12□ 約款第19条第2項
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: 1□ 仕様書で定められた各種試験を的確に行っており、実施状況が全箇所写真で証明されている。また、試験結果に問題ない。; ［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 改善指示を行った。 |  | 及び第3項に基づき
破壊試験に準ずる
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: 2□ 管の設置（位置、通り、たわみ、接合等）に問題がないことが、資料で確認できる。 |  | 措置を行った。
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 a: 3□ 付属設備（バルブ、水取り、消火栓、供給給水施設等）は機能及び操作の状態に問題がない。 |  | 13□ 漏えい又は漏水有り。
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 d: 上記該当あれば………ｄ |  | １項目でも該当あれば…ｅ
4□ 適切な排水対策を実施し施工に悪影響が見られない。
5□ 路床、路盤は転圧ムラがなく、平坦に仕上がっている。
6□ 締固めを適切な方法で施工していることが確認できる。
7□ ＡＳ混合物の温度管理が、現場到着時・舗設時で整理・記録されている。
8□ 乳剤が均一に散布されているのが写真で明確に確認できる。
9□ 上記評価対象項目すべてに該当し、項目以外の品質管理においても、不備や改善点がない。
10□ その他（ ）
工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 対象外は1□ ○○○ 削除する。 考査項目: ［記入方法］評価対象項目の□に、評価するものは☑マークを記入する。 評価しないものは□空白。 |  | （検 査 員）
考査項目 | 細 別 | a | b | c |  | d |  |  | 摘 要
３.出来形 | Ⅲ.出来ばえ | 仕上げがきめ細かく、全体に美観がよい。 |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く、全体的に美観が悪い。
及び出来ばえ |  | 「評価対象項目」
1□ 路面復旧状態（平坦、摺付け、美観、周辺との馴染等）がよい
2□ 民地内復旧状態（平坦、摺付け、美観、周辺との馴染等）がよい
3□ 工事後の後片付けは、工事範囲及び付近まで含め良好である。
4□ 施工記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
5□ きめ細やかな施工がなされている。
6□ 全体的な美観が良い。
7□ その他（ ）
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が９０％以上～９５％未満 ……ａ’
評価値が８５％以上～９０％未満 ……ｂ
評価値が８０％以上～８５％未満 ……ｂ’
評価値が６０％以上～８０％未満 ……Ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が９０％以上～９５％未満 …ａ’
評価値が８５％以上～９０％未満 ……ｂ
評価値が８０％以上～８５％未満 ……ｂ’
評価値が６０％以上～８０％未満 ……Ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
評価値＝（ ）評価数／（ ）対象評価項目数＝（ ）％
評価値が９５％以上………………………ａ
評価値が８０％以上～９５％未満 ……ｂ
評価値が６０％以上～８０％未満 ……Ｃ
評価値が６０％未満………………………ｄ
※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする

## 項目別評定点
別表１
項目別評定点
| 評 価 項 目 |  | 細別 | 評定点 | ／ | 満点
１． | 施工体制 | Ⅰ． | 施工体制一般 |  | ／ | 3.1 | 点
|  | Ⅱ． | 配置技術者 |  | ／ | 3.9 | 点
２． | 施工状況 | Ⅰ． | 施工管理 |  | ／ | 12 | 点
|  | Ⅱ． | 工程管理 |  | ／ | 7.7 | 点
|  | Ⅲ． | 安全対策 |  | ／ | 8.4 | 点
|  | Ⅳ． | 対外関係 |  | ／ | 3.5 | 点
３． | 出来形及び出来ばえ | Ⅰ． | 出来形 |  | ／ | 14.3 | 点
|  | Ⅱ． | 品質 |  | ／ | 16.8 | 点
|  | Ⅲ． | 出来ばえ |  | ／ | 8.1 | 点
４． | 工事特性（加点のみ） | Ⅰ． | 施工条件等への対応 |  | ／ | 7.3 | 点
５． | 創意工夫（加点のみ） | Ⅰ． | 創意工夫 |  | ／ | 5.7 | 点
６． | 社会性等（加点のみ） | Ⅰ． | 地域への貢献等 |  | ／ | 4.2 | 点
７． | 自社施工（加点のみ） |  |  |  | ／ | 5 | 点
８． | 法令遵守及び総合評価 （減点のみ） | [5 empty] | 点
| 評定点合計 |  |  |  | ／ | 100 | 点

## 別紙6-1
別紙 6-1
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名 |  |  | 請負者名
項目 | 評価内容 | 備考
□創意工夫 | □施工
（監督員）
□新技術活用
□品質
□安全衛生
□その他
□工事特性 | □構造物の特性へ
（総括監督員） | の対応
□都市部等の作業
環境等、社会条件
等への対応
□厳しい自然・地盤
条件への対応
□長期工事におけ
る安全確保への
対応
□社会性等 | □地域への貢献等 | 周辺環境への配慮
（総括監督員） |  | 工事個所の地域への調和
工事箇所外の道路清掃や補修などの実施
地域住民とのコミュニケーション
災害時などにおいて救援活動の協力 等々
１ 該当する項目に□にレマーク記入。
２ 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料（別紙6-2）に整理。

## 別紙6-2
別紙 6-2
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工事名 |  | ／
項目 | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。