## 新様式R7.4～
一 部 履 行 届（既済部分確認依頼書）
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| （宛先） |  | 上越市ガス水道事業管理者
受注者
住 所
氏 名
メールアドレス：
発行責任者及び担当者 （※ 事業所・団体の場合はご記入ください。）
[5 empty] | 役 職 |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 電話連絡先
|  | 発行責任者 | [11 empty] | （ ）
|  | 担 当 者 | [11 empty] | （ ）
下記工事の既済部分の確認を依頼します。
| 契約No | [10 empty] | 工 事 番 号 |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  | 工事名 | [16 empty] | 工事
|  | 工 事 場 所 | [9 empty] | 契 約 金 額
[10 empty] | 地内 | [8 empty] | 円
|  | 工期 |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | から |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
|  | 既 受 領 額 | [9 empty] | 未 受 領 額
[10 empty] | 円 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
既 済 概 要
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 現在 |  | ※出来形歩合： |  |  |  | ％ | （明細は別紙のとおり）
備 考
（添付資料） ⑴ 工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式） ⑵ 工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）

## R7.4記入例
一 部 履 行 届（既済部分確認依頼書）
[17 empty] | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 19 | 日
| （宛先） |  | 上越市ガス水道事業管理者
[14 empty] | 受注者 |  | 株式会社 〇〇〇〇
[14 empty] | 住 所 |  | 上越市○○○○○
[14 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役社長 〇〇〇
メールアドレス：
発行責任者及び担当者 （※ 事業所・団体の場合はご記入ください。）
[5 empty] | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名 | [6 empty] | 電話連絡先
|  | 発行責任者 |  |  | 工事部長 |  |  |  |  | 上越 花子 | [6 empty] | 025（543）0001
|  | 担 当 者 |  |  | 課長代理 |  |  |  |  | 上越 太郎 | [6 empty] | 025（543）0002
下記工事の既済部分の確認を依頼します。
| 契約No |  |  | 48 | [9 empty] | 工 事 番 号 |  |  | 第 | 経1-経2 |  |  |  |  | 号
|  | 工事名 |  | ガス水道管入替 | [18 empty] | 工事
|  | 工 事 場 所 | [11 empty] | 契 約 金 額
|  |  |  | 上越市○○○○○ | [7 empty] | 地内 |  |  |  |  | 27500000 | [5 empty] | 円
|  | 工期 |  | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 | から |  | 令和 |  | 7 | 年 | 4 | 月 | 15 | 日 | まで
|  | 既 受 領 額 | [11 empty] | 未 受 領 額
|  |  |  | 11000000 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 16500000 | [5 empty] | 円
既 済 概 要
|  |  |  | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | 現在 |  | ※出来形歩合： |  |  |  | 80 | ％ | （明細は別紙のとおり）
備 考
（添付資料） ⑴ 工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式） ⑵ 工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）
株式会社○○○○之印
代表取
締役印
発行責任者、担当者の記入があれば
押印省略可
・発行責任者は、工事完成届の提出に当たり、責任を有する方をご記入ください。
（個人事業主等で、代表者と同一の場合は、「同上」と記入してください）
・担当者は、工事に係る担当者をご記入ください。
（発行責任者と担当者が同一の場合は、担当者欄に「同上」と記入してください）

## 記入の注意
一部履行届（既済部分確認依頼書）について
1 | 根拠 | ： | 建設工事請負基準約款第３８条
2 | 提出時期 | ： | 工事出来形が３／１０以上で請求可能額がある場合
3 | 提出様式 | ： | Ａ４(指定様式)
4 | 提出部数 | ： | １部
5 | 提出先 | ： | 当該工事監督員
6 | 作成方法 | ： | ・記入例のシート内の緑色セルに記入する。⇒ | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。セルの色なし)
7 | 留意事項 | ： | ・記載内容は、契約書(変更契約があった場合はその内容)に基づいて
記載する。
・添付資料
工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式）
工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）