## 低圧管結び
[8 empty] | ガス主任技術者 |  | 保安統括者 | 副保安統括者 | 保安主任者 | 監督員 | 現場代理人 |  | 主任技術者
ガス本支管結び工事の施工計画及び施工体制表
施 工 日 時 | 令和 2年11月30日（月）午前 ・ 午後 9：00 ～ 11：30 | [5 empty] | 工事概略図（立体図） ＊この施工体制表を切替工事前に社内で打合せし、工事現場に持参すること。すべての作業をノーブロー工法で作業すること。
工 事 名 | 第 － 号 ガス水道管入替 工事
施 工 場 所 | 上越市 町 丁目 地 内
配 管 工 及 び 溶 接 者 上 級 資 格 者 が リ ー ダ ー と な る |  | ガス工事士資格 |  |  | 氏 名
| 1 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 2 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 3 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 4 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 5 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
6
パ ー ジ 及 び 漏 え い 検 査 確 認 者 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
バイパス管等工事時の保安ガス圧力監視記録者名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
工 具 名 | サイズ | 数量 | 単位 | 工事前工具のチェック状況
ガスバック | FCDφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | ＰＥφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PＬPφ100 | － | 個
ノーブローバック | 100用 | 4 | 組 | 破損の有無をチェックする
バイパス管 | φ50 | 2 | 組 | 破損の有無をチェックする |  | 切 替 手 順 | [7 empty] | 施工時間
マノメーター | ﾁｬﾝﾊﾞ式 | 4 | 個 | ゲージ誤差、ホースの破損をチャックする |  | 1 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
切断カッター | 鋳鉄管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 2 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
切断カッター | ﾎﾟﾘ管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 3 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
放散管 | φ50 | 4 | 本 | 破損の有無をチェックする |  | 4 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
ガス高濃度計 | XP314 | 2 | 基 | 供給ガスで100％まで振れるか確認する バッテリーの有無をチェックする |  | 5 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
半導体ガス検知器 | XP702 | 2 | 基 | 供給ガスにて正常に作動することを確認 電池電圧（バッテリー）をチェックする |  | 6 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
漏えい検知液 | 発泡式 | 2 | 本 | 検漏専用発泡液を余分に用意する |  | 7 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
消火器 | 粉末(ABC) 5kg | 2 | 本 | ABC火災用 5kｇ以上 使用期限をチェックする |  | 8 | [7 empty] | ： | ～ |  | ：
上記のとおり施工します。（上記の体制がそろわない場合は、安全のため切替作業を中止します。）
[7 empty] | 施工会社名 株式会社 〇〇設備工業 ㊞ |  | 作業責任者 |  |  | 上越 □□□
切替前に布設してある本設管 緑の点線
切替当日に施工する仮設管 緑の実線
切替前に布設してある仮設管 緑の点線
既設管 青の実線
既設管で切替後不要となる管 青の点線
切替当日に施工する本設管 赤の実線
その他 黒の実線
３－９ バイパス配管及びエアパージ手順書

## 低圧管結び (バーチャートAM)
[9 empty] | ガス主任技術者 | 保安統括者 | 副保安統括者 |  |  | 保安主任者 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
ガス本支管結び工事の施工計画及び施工体制表
施 工 日 時 | 令和 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 ： ～ ： | [5 empty] | 工事概略図（立体図） ＊この施工体制表を切替工事前に社内で打合せし、工事現場に持参すること。すべての作業をノーブロー工法で作業すること。
工 事 名 | 第 － 号 ガス水道管入替 工事
施 工 場 所 | 上越市 町 丁目 地 内
配 管 工 及 び 溶 接 者 上 級 資 格 者 が リ ー ダ ー と な る |  | ガス工事士資格 |  |  | 氏 名
| 1 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 2 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 3 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 4 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 5 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
6
パ ー ジ 及 び 漏 え い 検 査 確 認 者 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
バイパス管等工事時の保安ガス圧力監視記録者名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
工 具 名 | サイズ | 数量 | 単位 | 工事前工具のチェック状況
ガスバック | FCDφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PEφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PＬPφ100 | － | 個
ノーブローバック | 100用 | 4 | 組 | 破損の有無をチェックする
バイパス管 | φ50 | 2 | 組 | 破損の有無をチェックする |  | 切 替 手 順 |  |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00
[13 empty] | 9:30 |  |  |  | 10:30 |  |  |  | 11:30
マノメーター | ﾁｬﾝﾊﾞﾞ式 | 4 | 個 | ゲージ誤差、ホースの破損をチェックする |  | 1
切断カッター | 鋳鉄管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 2
切断カッター | ﾎﾟﾘ管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 3
放散管 | φ50 | 4 | 本 | 破損の有無をチェックする |  | 4
ガス高濃度計 | XP314 | 2 | 基 | 供給ガスで100％まで振れるか確認する バッテリーの有無をチェックする |  | 5
半導体ガス検知器 | XP702 | 2 | 基 | 供給ガスにて正常に作動することを確認 電池電圧（バッテリー）をチェックする |  | 6
漏えい検知液 | 発泡式 | 4 | 本 | 検漏専用発泡液を余分に用意する |  | 7
消火器 | 粉末(ABC) | 2 | 本 | ABC火災用 5kｇ以上 使用期限をチェックする |  | 8
上記のとおり施工します。（上記の体制がそろわない場合は、安全のため切替作業を中止します。）
[7 empty] | 施工会社名 | 株式会社 〇〇設備工業 ㊞ |  |  |  | 作業責任者 | [5 empty] | 上越 □□□
切替前に布設してある本設管 緑の点線
切替当日に施工する仮設管 緑の実線
切替前に布設してある仮設管 緑の点線
既設管 青の実線
既設管で切替後不要となる管 青の点線
切替当日に施工する本設管 赤の実線
その他 黒の実線
３－９ バイパス配管及びエアパージ手順書

## 低圧管結び (バーチャートPM)
[9 empty] | ガス主任技術者 | 保安統括者 | 副保安統括者 |  |  | 保安主任者 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
ガス本支管結び工事の施工計画及び施工体制表
施 工 日 時 | 令和 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 ： ～ ： | [5 empty] | 工事概略図（立体図） ＊この施工体制表を切替工事前に社内で打合せし、工事現場に持参すること。すべての作業をノーブロー工法で作業すること。
工 事 名 | 第 － 号 ガス水道管入替 工事
施 工 場 所 | 上越市 町 丁目 地 内
配 管 工 及 び 溶 接 者 上 級 資 格 者 が リ ー ダ ー と な る |  | ガス工事士資格 |  |  | 氏 名
| 1 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 2 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 3 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 4 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 5 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
6
パ ー ジ 及 び 漏 え い 検 査 確 認 者 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
バイパス管等工事時の保安ガス圧力監視記録者名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
工 具 名 | サイズ | 数量 | 単位 | 工事前工具のチェック状況
ガスバック | FCDφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PEφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PＬPφ100 | － | 個
ノーブローバック | 100用 | 4 | 組 | 破損の有無をチェックする
バイパス管 | φ50 | 2 | 組 | 破損の有無をチェックする |  | 切 替 手 順 |  |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00
[13 empty] | 13:30 |  |  |  | 14:30 |  |  |  | 15:30
マノメーター | ﾁｬﾝﾊﾞﾞ式 | 4 | 個 | ゲージ誤差、ホースの破損をチェックする |  | 1
切断カッター | 鋳鉄管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 2
切断カッター | ﾎﾟﾘ管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 3
放散管 | φ50 | 4 | 本 | 破損の有無をチェックする |  | 4
ガス高濃度計 | XP314 | 2 | 基 | 供給ガスで100％まで振れるか確認する バッテリーの有無をチェックする |  | 5
半導体ガス検知器 | XP702 | 2 | 基 | 供給ガスにて正常に作動することを確認 電池電圧（バッテリー）をチェックする |  | 6
漏えい検知液 | 発泡式 | 4 | 本 | 検漏専用発泡液を余分に用意する |  | 7
消火器 | 粉末(ABC) | 2 | 本 | ABC火災用 5kｇ以上 使用期限をチェックする |  | 8
上記のとおり施工します。（上記の体制がそろわない場合は、安全のため切替作業を中止します。）
[7 empty] | 施工会社名 | 株式会社 〇〇設備工業 ㊞ |  |  |  | 作業責任者 | [5 empty] | 上越 □□□
切替前に布設してある本設管 緑の点線
切替当日に施工する仮設管 緑の実線
切替前に布設してある仮設管 緑の点線
既設管 青の実線
既設管で切替後不要となる管 青の点線
切替当日に施工する本設管 赤の実線
その他 黒の実線
３－９ バイパス配管及びエアパージ手順書

## 低圧管結び (バーチャート) (PM2)
[9 empty] | ガス主任技術者 | 保安統括者 | 副保安統括者 |  |  | 保安主任者 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者
ガス本支管結び工事の施工計画及び施工体制表
施 工 日 時 | 令和 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 ： ～ ： | [5 empty] | 工事概略図（立体図） ＊この施工体制表を切替工事前に社内で打合せし、工事現場に持参すること。すべての作業をノーブロー工法で作業すること。
工 事 名 | 第 － 号 ガス水道管入替 工事
施 工 場 所 | 上越市 町 丁目 地 内
配 管 工 及 び 溶 接 者 上 級 資 格 者 が リ ー ダ ー と な る |  | ガス工事士資格 |  |  | 氏 名
| 1 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 2 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 3 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 4 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
| 5 | 第１種内管工事士 |  |  | 〇〇 〇〇
6
パ ー ジ 及 び 漏 え い 検 査 確 認 者 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
バイパス管等工事時の保安ガス圧力監視記録者名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
工 具 名 | サイズ | 数量 | 単位 | 工事前工具のチェック状況
ガスバック | FCDφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PEφ100 | 4 | 個 | 使用数量の2倍を用意する 破損の有無をチェックする
ガスバック | PＬPφ100 | － | 個
ノーブローバック | 100用 | 4 | 組 | 破損の有無をチェックする
バイパス管 | φ50 | 2 | 組 | 破損の有無をチェックする |  | 切 替 手 順 | [6 empty] | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00
[11 empty] | 13:30 |  |  |  | 14:30 |  |  |  | 15:30 |  |  |  | 16:30
マノメーター | ﾁｬﾝﾊﾞﾞ式 | 4 | 個 | ゲージ誤差、ホースの破損をチェックする |  | 1
切断カッター | 鋳鉄管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 2
切断カッター | ﾎﾟﾘ管用 φ100 | 2 | 基 | 予備を用意する 破損の有無をチェックする |  | 3
放散管 | φ50 | 4 | 本 | 破損の有無をチェックする |  | 4
ガス高濃度計 | XP314 | 2 | 基 | 供給ガスで100％まで振れるか確認する バッテリーの有無をチェックする |  | 5
半導体ガス検知器 | XP702 | 2 | 基 | 供給ガスにて正常に作動することを確認 電池電圧（バッテリー）をチェックする |  | 6
漏えい検知液 | 発泡式 | 4 | 本 | 検漏専用発泡液を余分に用意する |  | 7
消火器 | 粉末(ABC) | 2 | 本 | ABC火災用 5kｇ以上 使用期限をチェックする |  | 8
上記のとおり施工します。（上記の体制がそろわない場合は、安全のため切替作業を中止します。）
[7 empty] | 施工会社名 | 株式会社 〇〇設備工業 ㊞ |  |  |  | 作業責任者 | [5 empty] | 上越 □□□
切替前に布設してある本設管 緑の点線
切替当日に施工する仮設管 緑の実線
切替前に布設してある仮設管 緑の点線
既設管 青の実線
既設管で切替後不要となる管 青の点線
切替当日に施工する本設管 赤の実線
その他 黒の実線
３－９ バイパス配管及びエアパージ手順書