## 総括プロセスチェックR7.4
別紙—５ ④ 総括監督員 | [7 empty] | R7.4
「施工プロセス」のチェックリスト
1 | 工事名 ： 工事
2 | 工期： 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  |  |  |  | 3 | 受注者： ４ 総括監督員：
①この「施工プロセス」チェックリストは、土木工事標準仕様書、建設工事約款、建設業法、労働安全衛生法等に基づき、発注者として特に施工上必要な工程・安全管理について適切に施工されているかを総括監督員が確認する。
②チェック欄では、机上での書類・写真等での確認もしくは現場確認等により、その内容がOKであれば「□」に「レ」マークを入れ、記入欄に確認項目、指示事項や是正状況等を記入する。
③用語の定義 契約後：当初契約後、 変更後：工期内に行う契約変更後。
考査項目 | 種別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認資料 | 記入（確認）内容 | チェック欄 |  | 記入欄
Ⅰ施工体制 | 工程（必要に応じて回数を増やす） |  | ・提出日 | 工程表 | ・工程計画のポイント
[5 empty] | （自然条件・社会条件などの外的条件に対し） |  | □
|  | 契約時 | ・提出内容 | ※1-1 | ・条件明示に対する対応
（ 占用物・未買収地・関連工事・協議団体など）
|  |  | ・工程阻害項目 |  | ・工程等の阻害要因 |  | □
[5 empty] | （ 支障物件・関連工事など） |  |  | （ チェック日（ ））
|  | （１回目）中間時 （繰越繰時、中止解除時） | ・変更項目 | 工程表 | ・変更内容
|  |  | ・変更工程について |  | ・工期内完了の目途
|  |  | ・工程阻害項目 | ※1-2 | ・工程等の阻害要因 |  | □
・関連工事、及び隣接工事の調整課題
[5 empty] | ・週休2日の履行状況 |  |  | （ チェック日（ ））
|  | （２回目）中間時（越越時・中止解除時） |  | 工程表
|  |  | （ 同 上） |  | （ 同 上）
|  |  |  | ※1-2 |  |  | □
（ チェック日（ ））
| 確認・検査（出来高・階段・臨時は適宜欄を増やす） |  | ・出来高割合 | 検査対象の資料 | ・出来高割合
|  | 施工時適宜 |  |  | ・進捗度合（工程上、遅いか早いか） |  | □
|  |  |  | ※1-3 |  |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  | ・段階確認項目 | 検査対象の資料 | ・段階確認項目
|  | 施工時適宜 |  |  | ・対象項目の良し悪し
[5 empty] | ( 内容は、仕様書による） |  | □
|  |  |  | ※1-4 |  |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  | ・臨時検査項目・検査結果 | 検査対象の資料 | ・臨時検査の必要性は
|  | 施工時適宜 |  |  | ・臨時確認項目
[5 empty] | ・検査対象の良し悪し |  | □
|  |  |  | ※1-5 | ( 内容は、仕様書による） |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  |  | 検査対象の資料 | ・中間技術検査の対象工事か否か（特記仕様書の添付の有無）
|  | 施工時適宜 | ・中間技術検査の実施予定・検査結果 |  | ・検査時期の協議状況
[5 empty] | ・検査対象の良し悪し |  | □
|  |  |  | ※1-6 | ( 内容は、特記仕様書による） |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  | ・完了事前確認項目・事前確認結果 | 検査対象の資料 | ・完成状況
|  | 完成時 |  |  | ・確認状況の良し悪し |  | □
|  |  |  | ※1-7 | ( 内容は、仕様書による） |  |  | （ チェック日（ ））
Ⅱ安全管理 | 体制 | 契約時 | ・体制 | 施工計画書 | ・体制
[5 empty] | ・役割分担 |  | □
|  |  |  | ※2-1 | ・協議会等の組織内容 |  |  | （ チェック日（ ））
|  | 契約時 | ・緊急連絡網 | 施工計画書 | ・緊急連絡網
□
|  |  |  | ※2-2 |  |  |  | （ チェック日（ ））
| 災害(労働災害・郊外災害） | 施工計画書提出時及び（工法）変更時 | ・労働災害 | 施工計画書 | ・建設事故起因項目
（ 自然災害）の項目
|  |  |  | ※2-3 | どの作業時 |  | □
[5 empty] | どういった（ 事前周知点検）確認項目 |  |  | （ チェック日（ ））
|  | 施工計画書提出時及び（工法）変更時 | ・公衆災害 | 施工計画書 | ・公衆災害起因項目
（ 公衆災害）の項目で
|  |  |  | ※2-4 | どの作業時 |  | □
[5 empty] | どういった（ 事前調査点検）確認項目 |  |  | （ チェック日（ ））
| 教育・点検 | 施工計画書提出時及び工期変更時 | ・安全教育計画 | 施工計画書 | ・安全教育内容
□
|  |  |  | ※2-5 |  |  |  | （ チェック日（ ））
|  | 現場着手時点 ３ヶ月経過時以降６カ月経過時 | ・ＫＹ活動状況 | 実施報告書 | ・ＫＹ 活動の内容
|  |  | ・交通安全施設等の状況 |  | ・交通誘導員などの交通安全施設の配置確認 |  | □ | （ チェック日（ ））
|  |  |  | ※2-6 |  |  | □
（ チェック日（ ））
□
|  | 最初の下請業者入場時、次の主たる下請業者入場時 | ・新規入場者教育 | 実施報告書 | ・新規入場者教育の内容確認
[7 empty] | □ | （ チェック日（ ））
※2-7
[7 empty] | □ | （ チェック日（ ））
＊：
※１－１・契約締結の日から起算して7日以内に、提出された工程表の内容について（約款第3条）確認。
・なお、提出された工程表が、標準工期とかけ離れている場合は、再度の提出時に再確認。
・条件明示に対する対応、及び工程上の阻害要因について記入欄に、具体的に明記し、その対応等も聞き取りの上、記入。
※１－２・進捗状況の確認、及び遅延状況のバックアップ等について。
・中止期間が１ヶ月以上におよぶ場合は、確認対象
・指示（契約）内容で工法の変更、工事量の変更（増）の場合も確認対象
・ただし、工事完了で設計変更のための中止解除後のものは不要
・工程上の阻害要因について記入欄に、具体的に明記し、その対応等をも聞き取りの上、記入。
・協議会等の工程調整会議に積極的に参加しているか、その際の調整課題などを聞き取りの上、記入。
・週休2日の履行状況の確認
※１－３・主任監督員の資料を基に確認
※１－４・主たる工種を決めて、現地立合の上確認。（工種にもよるが、概ね２回程度／１工事を目標とする）
※１－５・臨時検査項目をはじめ、完成時に不可視状態になる工種については、事前に判断し、適切に受検の対応など。予定日等の徹底
・その他、自然条件（降雪・風浪）等で完成前には、検査がを受ける必要があるかどうかを判断し、受検の対応など。予定日等の徹底
※１－６・中間技術検査対象工事か、否かを確認し受検の対応など
・中間技術検査の対象工事は、予め受注者に通知してあるかなど、前提にした対応。なければ、即座の協議
※１－７・契約工期はもとより、その他要因により早期に実施が必要かを決めて、受検
・完成検査前の確認で主任監督員の指導を兼ね、気の付いたことを記入。（社内検査の状況を参考に）
・週休2日の履行状況の確認
※２－１・元請責任者等の確認、及び安全活動の計画等
・現場代理人の補佐的な代理人を決めているかなど
・作業主任者、作業分担が明確化されているか
・施工体系図をはじめ、協議会の運営、及び統括安全衛生管理義務者などについて
※２－２・連絡体制、及び安全管理責任者等の体系図の整備状況について
※２－３・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載
・元請負業者からの具体的に聞き取りで確認
（例）護岸工事の場合：雨量と危険退避水位の関係など
・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
※２－４・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載。
・元請負業者からの具体的に聞き取りで確認
（例）使用重機と架空線の関係など・地下埋設物の事前調査について
・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
※２－５・項目、頻度、具体的実施内容が施工内容と整合しているかなど
※２－６・元請負業者に実施状況の資料の提示を求め、確認
・着手後、３月経過時に、経過状況とＫＹ実施状況を確認し、確認サインを記す
・その以降は、１回／６月程度の割合で実施しする。
・経過月は、実質工期で判断する（中止期間等を除いたもの）
・現場着手時が１回目、３ヶ月後が２回目、９ヶ月後が３回目、回数に応じて、行を増やすが、実質工期が３ヶ月未満であれば２回目以降なし。
※２－７・元請業者の指導内容、実施状況を、確認し、確認サインを記す。
・概ね、２回程度／工事で、１回目は、最初の下請け入場時、２回目は、残りの主たる下請け入場時とする。

## R7参考記入例
別紙—５ ④ 総括監督員 | [7 empty] | R7.4
「施工プロセス」のチェックリスト
1 | 工事名 ： 工事
2 | 工期： 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  |  |  |  | 3 | 受注者： ４ 総括監督員：
考査項目 | 種別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認資料 | 記入（確認）内容 | チェック欄 |  | 記入欄
Ⅰ施工管理 | 工程（必要に応じて回数を増やす） |  | ・提出日 | 工程表 | ・工程計画のポイント |  |  | ・工期 令和7年4月15日～令和7年11月15日（○○○日）
[5 empty] | （自然条件・社会条件などの外的条件に対し） |  | □ | ・着工工程表提出月日 令和２ 年４月１５ 日（ 契約上のもので期間等、基本事項の確認
|  | 契約時 | ・提出内容 | ※1-1 | ・条件明示に対する対応 |  |  | (以下、実質的な工程表提出時として確認、ただし繰り越し前提なら繰越時点で再提出のもので再確
[5 empty] | （ 占用物・未買収地・関連工事・協議団体など） |  |  | 認）） ・掘削時、地下埋設物（ガス・水道）調査不十分、協議立会等で工程に影響→早期の協議・
|  |  | ・工程阻害項目 |  | ・工程等の阻害要因 |  | □ | ・関連工事の遅れで、工程に影響→連絡の徹底
[5 empty] | （ 支障物件・関連工事など） |  |  | （ チェック日（ 令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
|  | （１回目）中間時 （繰越繰時、中止解除時） | ・変更項目 | 工程表 | ・変更内容 |  |  | ・工事の進捗状況（当初予定６０ ％→変更により５０％）（ 遅れ気味にパーティ増でカバー）
|  |  | ・変更工程について |  | ・工期内完了の目途 |  |  | ・変更年月日、内容（令和7年5月30日 電柱の移転、中止）
|  |  | ・工程阻害項目 | ※1-2 | ・工程等の阻害要因 |  | □ | ・工程管理（中止解除令和7年6月30日、竣工は令和7年12月15日で対応の予定）
[5 empty] | ・関連工事、及び隣接工事の調整課題 |  |  | ・竣工が降雪期に入る恐れあり、舗装工事の対応がポイント。→工程の加速策検討）
[5 empty] | ・週休2日の履行状況 |  |  | ・月単位で週休2日が確保されている。
（ チェック日（ 令和7年7月2日中止解除による工期変更の工程表提出時 ））
|  | （２回目）中間時（越越時・中止解除時） |  | 工程表 |  |  |  | ・工事の進捗状況（当初予定７５ ％→変更により６５％）（ 遅れ気味に重機台数を増やして加速）
|  |  | （ 同 上） |  | （ 同 上） |  |  | ・指示月日、内容（令和7年8月28日 交差点部を延長増）
|  |  |  | ※1-2 |  |  | □ | ・工程管理（増工に伴う工期延伸で、竣工は令和8年3月15日で対応）
・交差点部の工事優先し、交通解放時期を個々で円滑に実施できるかがポイント。
・舗装工事不可能分か、敷き鉄板で対応し、来年早々に実施かで検討
（ チェック日（令和7年9月12日 指示による工事量贈工に伴う工程表提出時 ））
| 確認・検査（出来高・階段・臨時は適宜欄を増やす） |  | ・出来高割合 | 検査対象の資料 | ・出来高割合
|  | 施工時適宜 |  |  | ・進捗度合（工程上、遅いか早いか） |  | □ | 出来形割合（75％）（ 工程管理は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・）
|  |  |  | ※1-3 |  |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  | ・段階確認項目 | 検査対象の資料 | ・段階確認項目 |  |  | ・確認項目（矢板材料）
|  | 施工時適宜 |  |  | ・対象項目の良し悪し |  | □ | ・時期的に整合、設計書と整合
|  |  |  | ※1-4 | ( 内容は、仕様書による） |  |  | （ チェック日（ 令和7年8月20日 矢板打ち込み前））（矢板打ち込み工事着手 令和7年8月29日を確認）））
|  |  | ・臨時検査項目・検査結果 | 検査対象の資料 | ・臨時検査の必要性は |  |  | ・確認項目（拡幅部擁壁の基礎の場所打ち杭施工状況）
|  | 施工時適宜 |  |  | ・臨時確認項目 |  |  | ・時期的に整合、設計書と整合
[5 empty] | ・検査対象の良し悪し |  | □ | ・出来形、規格内
[5 empty] | ( 内容は、仕様書による） |  |  | ・品質、材料確認等をミールシートで確認
|  |  |  | ※1-5 |  |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  |  | 検査対象の資料 | ・中間技術検査の対象工事か否か（特記仕様書の添付の有無） |  |  | ・対象工事であり、特記仕様書が添付されている。
検査時期等が協議されている。（8月下旬予定、橋梁下部施工完了時）
|  | 施工時適宜 | ・中間技術検査の実施予定・検査結果 |  | ・検査時期の協議状況 |  | □ | 検査結果に特に支障なし
・検査対象の良し悪し
|  |  |  | ※1-6 | ( 内容は、特記仕様書による） |  |  | （ チェック日（ ））
|  |  | ・完了事前確認項目・事前確認結果 | 検査対象の資料 | ・完成状況 |  |  | ・写真整理に、工夫なし
|  | 完成時 |  |  | ・確認状況の良し悪し |  | □ | ・場所打ち杭の軸心に、一部規格すれすれのものあり、ほか規格内 → 原因究明
・月単位で未達成だが、施工計画書で通期での週休2日を確保
|  |  |  | ※1-7 | ( 内容は、仕様書による） |  |  | （ チェック日（令和8年3月22日 竣工検査予定日令和8年3月25日））
Ⅱ安全管理 | 体制 | 契約時 | ・体制 | 施工計画書 | ・体制 |  |  | ・（ 現場代理人）（ 株） ○○組 ○○ ○、（元請責任者）（ 株） ○○組 ○○ ○、（監理技術者）
[5 empty] | ・役割分担 |  | □ | （ 株） ○○組 ○○ ○、など、 ・（ 現場代理人の代理）（ 株） ○○組 ○○ ○
[5 empty] | ・協議会等の組織内容 |  |  | ・（ 協議会設置）代表者（株）○○組 ○○ ○、（協議内容等）・・・・・・・・・・・
|  |  |  | ※2-1 |  |  |  | （ チェック日（令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
|  | 契約時 | ・緊急連絡網 | 施工計画書 | ・緊急連絡網
[7 empty] | □ | ・（ 連絡体制）・・・・・、（ 安全管理責任者）・・・・・・
|  |  |  | ※2-2 |  |  |  | （ チェック日（令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
| 災害(労働災害・郊外災害） | 施工計画書提出時及び（工法）変更時 | ・労働災害 | 施工計画書 | ・建設事故起因項目 |  |  | ・型枠組立作業時、高所から落下→手すり先行足場の徹底、安全金具、日没工事にならないようになど
[5 empty] | （ 自然災害）の項目 |  |  | ・降雨、強風後の掘削作業時 → 始業前の地山点検作業の徹底
|  |  |  | ※2-3 | どの作業時 |  | □ | ・重機作業の一時離脱時 → 重機の移動停止（滑り止め） 徹底と、機械の停止
[5 empty] | どういった（ 事前周知点検）確認項目 |  |  | ・高温時の常時作業 → 熱中症対策を徹底 ・冬期間作業 → 滑り止め装具の徹底など
（ チェック日（令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
|  | 施工計画書提出時及び（工法）変更時 | ・公衆災害 | 施工計画書 | ・公衆災害起因項目 |  |  | ・床堀、掘削時 → ガス・水道管等の損傷の未然防止に、施設図を基に掘削着手前に立合
[5 empty] | （ 公衆災害）の項目で |  |  | ・機械移動時 → 高圧線などの接触事故防止で、アームの固定装着
|  |  |  | ※2-4 | どの作業時 |  | □ | ・資材、残土運搬時 → 交差点での注意、枝道の一時停止、標識・照明灯の施設損傷防止
[5 empty] | どういった（ 事前調査点検）確認項目 |  |  | ・交通切り替え時点 → 誘導の徹底で、第三者への誘導、被害の未然防止など
（ チェック日（令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
| 教育・点検 | 施工計画書提出時及び工期変更時 | ・安全教育計画 | 施工計画書 | ・安全教育内容 |  |  | １回／月の４時間の実施、ただし、４・５月計画内容に現場と不整合。（掘削作業時期に重機操作の注意項目がない。）
□
|  |  |  | ※2-5 |  |  |  | （ チェック日（ 令和7年5月9日 （実質的な） 施工計画書提出時 ））
|  | 現場着手時点 ３ヶ月経過時以降６カ月経過時 | ・ＫＹ活動状況 | 実施報告書 | ・ＫＹ 活動の内容 |  |  | （ チェック日（着工時の令和7年5月15日 ））
|  |  | ・交通安全施設等の状況 |  | ・交通誘導員などの交通安全施設の配置確認 |  | □ | ・仮設工事での進入路設置 → 運搬系が多くなり、関連工事との間で指示が適切に
実施されている模様である。
|  |  |  | ※2-6 |  |  | □ | （ チェック日（ 着工３ヶ月後の令和7年9月10日））
（ 工期が実質３ヵ月未満であれば、２回目以降なし）
[7 empty] | □ | ・現場作業は、掘削作業中 → 重機作業についての注意事項が徹底されている模様である。
（ チェック日（ 着工９ヶ月後の令和8年3月1日））（ 工期が実質９ヵ月未満であれば、３回目以降なし）
・コンクリート打設作業 →高所作業につき足場完備及び墜落制止器具の装着等で指導徹底がなされていた。
|  | 最初の下請業者入場時、次の主たる下請業者入場時 | ・新規入場者教育 | 実施報告書 | ・新規入場者教育の内容確認 |  |  | （ チェック日（ 着工５ヶ月後の令和7年7月18日））（ 下請けがなければ、記載不要）
[7 empty] | □ | ・土留め擁壁の型枠業者（（有）○○○組）の入場時→確認内容に疑問あり、作業員に遠来のものあり。
|  |  |  | ※2-7 |  |  |  | ・中に、病歴者あり（ 脳梗塞1人/6人、高血圧2人/6人） 季節の変わり目、疲労蓄積時に注意。
[7 empty] | □ | （ チェック日（ 着工８ヶ月後の令和7年11月4日））（ 下請けがなければ、記載不要）
・土留め擁壁のコンクリート打設業者（（ ㈱○○○○組）の入場時 → 作業員に６０才年輩者あり、経験に頼るな
＊：
※１－１・契約締結の日から起算して7日以内に、提出された工程表の内容について（約款第3条）確認。
・なお、提出された工程表が、標準工期とかけ離れている場合は、再度の提出時に再確認。
・条件明示に対する対応、及び工程上の阻害要因について記入欄に、具体的に明記し、その対応等も聞き取りの上、記入。
※１－２・進捗状況の確認、及び遅延状況のバックアップ等について。
・中止期間が１ヶ月以上におよぶ場合は、確認対象
・指示（契約）内容で工法の変更、工事量の変更（増）の場合も確認対象
・ただし、工事完了で設計変更のための中止解除後のものは不要
・工程上の阻害要因について記入欄に、具体的に明記し、その対応等をも聞き取りの上、記入。
・協議会等の工程調整会議に積極的に参加しているか、その際の調整課題などを聞き取りの上、記入。
・週休2日の履行状況の確認
※１－３・主任監督員の資料を基に確認
※１－４・主たる工種を決めて、現地立合の上確認。（工種にもよるが、概ね２回程度／１工事を目標とする）
※１－５・臨時検査項目をはじめ、完成時に不可視状態になる工種については、事前に判断し、適切に受検の対応など。予定日等の徹底
・その他、自然条件（降雪・風浪）等で完成前には、検査がを受ける必要があるかどうかを判断し、受検の対応など。予定日等の徹底
※１－６・中間技術検査対象工事か、否かを確認し受検の対応など
・中間技術検査の対象工事は、予め受注者に通知してあるかなど、前提にした対応。なければ、即座の協議
※１－７・契約工期はもとより、その他要因により早期に実施が必要かを決めて、受検
・完成検査前の確認で主任監督員の指導を兼ね、気の付いたことを記入。（社内検査の状況を参考に）
・週休2日の履行状況の確認
※２－１・元請責任者等の確認、及び安全活動の計画等
・現場代理人の補佐的な代理人を決めているかなど
・作業主任者、作業分担が明確化されているか
・施工体系図をはじめ、協議会の運営、及び統括安全衛生管理義務者などについて
※２－２・連絡体制、及び安全管理責任者等の体系図の整備状況について
※２－３・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載
・元請負業者からの具体的に聞き取りで確認
（例）護岸工事の場合：雨量と危険退避水位の関係など
・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
※２－４・施工計画書提出時、及び工法の変更等で災害要因が変更になった場合も行を増やして記載。
・元請負業者からの具体的に聞き取りで確認
（例）使用重機と架空線の関係など・地下埋設物の事前調査について
・変更増工、工法変更等で災害要因が異なった場合は、再度記入
※２－５・項目、頻度、具体的実施内容が施工内容と整合しているかなど
※２－６・元請負業者に実施状況の資料の提示を求め、確認
・着手後、３月経過時に、経過状況とＫＹ実施状況を確認し、確認サインを記す
・その以降は、１回／６月程度の割合で実施しする。
・経過月は、実質工期で判断する（中止期間等を除いたもの）
・現場着手時が１回目、３ヶ月後が２回目、９ヶ月後が３回目、回数に応じて、行を増やすが、実質工期が３ヶ月未満であれば２回目以降なし。
※２－７・元請業者の指導内容、実施状況を、確認し、確認サインを記す。
・概ね、２回程度／工事で、１回目は、最初の下請け入場時、２回目は、残りの主たる下請け入場時とする。